РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № \_\_\_\_\_\_ | ст-ца Боковская |

Об утверждении «дорожной карты»

по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

на территории Боковского района

В целях реализации на территории Боковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Боковского района (приложение).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по муниципальному хозяйству Говорухина А.А.

Глава Администрации

Боковского района Ю.А. Пятиков

Постановление вносит

сектор архитектуры

Приложение

к постановлению

Администрации

Боковского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| 1. | Создание на официальном сайте Администрации района раздела «Формирование комфортной городской среды» и аналогичные темы в проекте «Вопрос-ответ» | 17.07.2017 | Малахов А.Н. |
| 2. | Размещение на сайте информации, касающейся реализации проекта (нормативные акты, фотографии, видео, протоколов общественной комиссии) и на официальном сайте Администрации района в социальных сетях | постоянно | Малахов А.Н. |
| 3. | Разработка и утверждение постановления администрации района «О создании муниципальной общественной комиссии Боковского района по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Комиссия создана постановлением Администрации Боковского района от 31.03.2017 № 267 | Малахов А.Н. |
| 4. | Разработка и утверждение Порядков:  - порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;  - порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лицо включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования ст. Боковской и ст. Каргинской, подлежащей обязательному благоустройству в муниципальную программу в 2017 году;  - порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год | 01.08.2017 | Общественная комиссия |
| 5. | Разработка и опубликование проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» | 15.08.2017 | Общественная комиссия |
| 6. | Утверждение программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017г. | 01.09.2017 | Общественная комиссия |
| 7. | Оказание содействия заинтересованным лицам в подготовке дизайн-проектов | в период подготовки | Общественная комиссия |
| 8. | Подготовка и утверждение дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования включенной в муниципальную программу | 02.10.2017 | Общественная комиссия |
| 9. | Подготовка сметной документации на мероприятия, включенные в муниципальную программу | 20.10.2017 | Общественная комиссия |
| 10. | Утверждение Правил благоустройства | 01.11.2017 | Сельские поселения |
| 11. | Организация и проведение натурного обследования территорий в целях инвентаризации и составления паспортов благоустройства территорий | 01.08.2017 | Общественная комиссия |
| 12. | Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий с одновременным внесением данных в областную автоматизированную информационную систему «Формирование комфортной городской среды» | 02.10.2017 | Общественная комиссия |
| 13. | В целях организации процесса комплексного благоустройства разработка паспортов благоустройства территорий с указанием границ, общей площади территорий, присутствующих и планируемых к размещению объектов благоустройства и их характеристик | 02.10.2017 | Никулин М.В. |
| 14. | Разработка, утверждение и публикация порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, предусматривающего в том числе, положение об общественной комиссии, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц по дополнению адресного перечня муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | 01.11.2017 | Общественная комиссия |
| 15. | Составление и публикация проекта программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, включающего проект адресного перечня | 01.12.2017 | Общественная комиссия |
| 16. | Утверждение программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | 31.12.2017 | Общественная комиссия |
| 17. | Организация выполнения работ по благоустройству, предусмотренных программой на 2018 год, с освещением в средствах массовой информации (печатных, электронных), организация мониторинга подготовки к проведению таких мероприятий | 31.12.2018 | Общественная комиссия |
| 18. | Прием, рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц по дополнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год | 01.09.2018 | Общественная комиссия |
| 19. | Утверждение программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019г. | 01.10.2018 | Общественная комиссия |
| 20. | Организация выполнения работ по благоустройству, предусмотренных программой на 2019 год, с освещением в средствах массовой информации (печатных, электронных), организация мониторинга подготовки к проведению таких мероприятий | 31.12.2018 | Общественная комиссия |
| 21. | Прием, рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц по дополнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год | 01.09.2019 | Общественная комиссия |
| 22. | Утверждение программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020г. | 01.10.2019 | Общественная комиссия |
| 23. | Организация выполнения работ по благоустройству, предусмотренных программой на 2019 год, с освещением в средствах массовой информации (печатных, электронных), организация мониторинга подготовки к проведению таких мероприятий | 31.12.2020 | Общественная комиссия |

Управляющий делами

Администрации района Г.М. Антипова